**INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS**

**JULIO-SEPTIEMBRE 2024**

**Capítulo:** 0201- Presidencia de la República

**Sub-Capítulo:**  01 – Ministerio Administrativo de la Presidencia

**Unidad Ejecutora:** 0024 – Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos

1. **ASPECTOS GENERALES**

**Misión:**

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.

**Visión:**

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

1. **CONTRIBUCION A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PUBLICO.**

**Eje Estratégico:** 4. Desarrollo Sostenible

**Objetivo General:** 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

**Objetivo(s) específico (s):** 4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

1. **INFORMACION DEL PROGRAMA:**

**Nombre del Programa:**

Programa 23 **‘’Promoción del Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Marítimo y Marinos Nacional’’.**

**Finalidad de la unidad ejecutora:**

Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas necesarias para la investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos existentes en nuestros espacios marítimos. Armonizar las políticas marítimas estatales para darles coherencia y hacerlas compatibles con el Derecho Internacional vigente a fin de lograr una correcta administración oceánica y el desarrollo pleno del sector marítimo.

**¿Quiénes son los beneficiarios del programa?**

El Estado Dominicano, el ciudadano, instituciones públicas, instituciones educativas y representantes relacionados al sector marítimo de la República Dominicana.

**Resultados al que contribuye el programa:**

Investigaciones para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos del mar, Monitoreo medio ambiental y de los recursos costeros marinos, Promoción de la Ciencia Oceanográfica y conciencia medio ambiental, Formulación de propuestas de infraestructuras que contribuyan con la promoción del desarrollo y fortalecimiento del sector marítimo y marino nacional, y asesoramiento al Estado Dominicano en la defensa de sus intereses marítimos y marinos y representación en los organismos nacionales e internacionales pertinentes.

1. **PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA FINANCIERA T2 2024:**

|  |
| --- |
|  **Desempeño Financiero**  |
| **Programa 23 Promoción del Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Marítimo y Marino Nacional** |
| **Presupuesto Inicial** | **Presupuesto vigente** | **Presupuesto Ejecutado** | **Porcentaje de Ejecución** |
|  $ 100,191,553.00  |  $ 97,607,386.33  |  $ 59,892,978.23  | 61 % |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS**  |
| **T3 2024** |
|   |   |  **Presupuesto Anual**  | Programación  | **Ejecución**  | **Cumplimiento** |
| **PRODUCTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **Metas** | Monto Financiero  | Programación Financiera (B) | **Ejecución Física (C)** | **Ejecución Financiera  (D)** | **Física % E=C/A** | **Financiero % F=D/B** |
| 6121 Proveer al Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos. | Informes técnicos elaborados | 16 |  $ 100,191,553.00  |  $ 24,394,327.00  | 5 |  $ 19,857,584.44  | 100.00 % | 81% |

Tabla 1.

1. **ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:**

**Producto:**

Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos.

**Descripción del producto:**

Este producto 6121 ‘’Proveer al Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos’’ consiste en brindar al Estado dominicano los conocimientos necesarios para la investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos existentes en nuestros espacios marítimos. Armonizar las políticas marítimas estatales para darles coherencia y hacerlas compatibles con el derecho internacional vigente a fin de lograr una correcta administración oceánica y el desarrollo pleno del sector marítimo.

**Avances y logros alcanzados:**

La ANAMAR durante este trimestre enfocó sus esfuerzos en el logro de las metas institucionales planificadas y logradas en su totalidad, entre las cuales destacamos:

* Informe Técnico: Levantamiento batimétrico de la Bahía de Samaná. 3ra etapa.
* Informe Técnico: Fotogrametría de los Cayos Los 7 hermanos, Monte Cristi.
* Informe Técnico: Fotogrametría de la zona costera de Boca Chica.
* Informe Técnico: Estudio de la variabilidad de la temperatura superficial en los mares de la República Dominicana, 2023-2024.
* Informe Técnico: Observaciones de variaciones mensuales en el nivel del mar en la costa Sur de la República Dominicana, Junio 2023-Mayo 2024.

**Causas y justificación del desvío:**

La meta física comprometida por la ANAMAR para el año 2024 es de 16 Informes Técnicos, de los cuales 5 fueron programados para el tercer trimestre y 5 ejecutados, llevando las metas físicas del trimestre al 100%. Por lo cual este producto no presentó desvíos físicos en su ejecución.

Sin embargo, con relación al presupuesto programado para este trimestre en el Sistema de Información Financiera (SIGEF), se evidencia un desvío de un 18.6% en la ejecución financiera por debajo de lo programado para este producto, que corresponde a un monto de RD$4,536,742.56; Detalles a saber:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **$24,394,327.00**  |  | **TOTAL PROGRAMADO** |
|  **$19,857,584.44**  |  | **TOTAL EJECUTADO** |
|  **$4,536,742.56**  | **18.6%** | **DESVÍO** |
| $4,536,742.56 | Contrataciones y Servicios | En el objetal 2.2, contratación de servicios, se presentaron las causas de desvíos del trimestre. Los detalles de estos se describen a continuación:1- Se evidencia un desvío de un 3,31% equivalente a la suma RD $150,000.00 en la ejecución financiera. Se planificó la contratación de un servicio para la realización de una actividad de integración dirigida al personal de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR) y no se ejecutó en el T3. El área responsable de la gestión de dicha actividad no lo hizo y por lo tanto no se llevó a cabo el proceso de compras ni se desembolsaron los fondos que se habían destinado para la misma. Se ha reprogramado la contratación de este servicio para el T4.2- Para el T3 se planificó el Proyecto Ecología de Comunidades, que consiste en visualizar las especies de las zonas de hasta -300 mts de profundidad, para esto es preciso utilizar el ROV (Remotely Operated Vehicle) atado y operado desde un barco, lo que permite a los humanos explorar el océano sin estar realmente en el vehículo. Dicho proyecto no se realizó porque el ROV estaba en proceso de reparación; provocando un desvío de RD $886,742.56 equivalente al 19,5% del total ejecutado.3- Se evidencia un desvío de un 77,19% equivalente a la suma RD$ 3,500,000.00 en la ejecución financiera. Dentro de la programación del T3, se contempló el proyecto manual de recomendaciones de obras marítimas, no se ejecutó debido a que al momento de cargar el proceso de compras se identificó que la cotización utilizada de referencia sufrió una variación con relación al valor de la tasa del mercado, lo que impidió iniciar el proceso y efectuar el pago. Es por todo lo anteriormente expuesto, que en resumen el valor total de la desviación es de **RD$ 4,536,742,56**. |